## Лист3
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: "Доступная среда"
за отчетный период первое полугодие 2020 год
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
1 | ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации(создание физической и информационной доступности зданий, устройство гигиенических комнат, отделка помещений визуальными тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Главный врач - Мокрушенко О.Н | оснащение медицинских учреждений техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30 | 30 | 0 | 30
|  | Заведующий отделом культуры Пономаренко И.И. | дооборудования и установки технических средств адаптации(создание физической и информационной доступности зданий, устройство гигиенических комнат, отделка помещений визуальными тактильными средствами | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 4602.8 | 4602.8 | 0 | 4602.8
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
2 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Заведующий ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района Колесникова Г.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17.1 | 17.1 | 0 | 17.1
[6 empty] | 4649.9 | 4649.9 | 0 | 4649.9
Заведующий отделом Г.А. Колесникова